## Product backlog
SPRINT
Priority | Item | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Configurazione progetto github + CI | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Impostazione progetto con pattern MVC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Il player si può muovere su una piattaforma | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Utilizzo di Tiled e LDTK per realizzazione/utilizzo di una mappa rudimentale | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
5 | All'interno della mappa esistono item e nemici statici | 30 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0
6 | Player e nemici si possono attaccare a vicenda | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | HUD rudimentale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Player e nemici hanno statistiche quali vita, velocità, danno | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
9 | Player può interagire con la mappa | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
10 | Gli item raccolti hanno effetti specifici applicati al gameplay | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0
11 | Una partita è caratterizzata da uno score influenzabile dal giocatore raccogliendo oggetti o sconfiggendo nemici | 26 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0
12 | Player può usare arco o spada per attaccare | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
13 | I nemici sconfitti possono droppare oggetti | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
14 | All'interno del livello esiste un boss da sconfiggere | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 0
15 | Il player può utilizzare piattaforme e scale | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0
16 | Il player viene influenzato da acqua e lava | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
17 | Generazione di mappa statica suddivisa in stanze componibili | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 0
18 | Generazione casuale di mappa, nemici e item | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0
19 | Schermate di game-over e menu principale | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0
20 | Sconfiggendo il boss è possibile accedere al livello successivo, una nuova mappa generata casualmente con nemici che presentano statistiche maggiorate | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
21 | Soundtrack ed effetti sonori | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0

## 1° Sprint Backlog
Data: 9 / 8 / 2021 - 15 / 8 / 2021
Rimanenza
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Configurazione progetto github + CI | Creazione progetto github | Bazzocchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione procedure CI su github sul branch master develop | Bracchi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Impostazione workflow di CI minimale (prova con test riuscito + test fallito) | Bracchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Impostazione progetto con pattern MVC | Realizzazione struttura di massima Model View Controller | Muratori | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizzazione schermata di gioco rudimentale della view con LibGDX | Bazzocchi | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0
| Realizzazione entità progettate per il model | Tutti | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
Il player si può muovere su una piattaforma | Creazione di un player nel model | Bazzocchi | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilizzo di LibGDX per fisica di gioco | Muratori Casadei | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Propagazione delle entità di gioco alla view e utilizzo di animazioni tramite libGDX | Tutti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0

## 2° Sprint Backlog
Data: 16 / 8 / 2021 - 22 / 8 / 2021
Rimanenza
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Configurazione progetto github + CI | Impostazione workflow di CI minimale (prova con test riuscito + test fallito) | Bracchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Utilizzo di Tiled e LDTK per realizzazione/utilizzo di una mappa rudimentale | Creazione parte grafica della mappa su LDTK | Bracchi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Aggiunta di un livello di collisione e un livello di sprite su Tiled in base alla mappa creata | Bracchi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Deploy della mappa nell'applicazione | Bracchi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
All'interno della mappa esistono item e nemici statici | Creazione di nemici e posizionamento in mappa | Muratori | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione di item e posizionamento in mappa | Casadei | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
| Creazione di collision strategy per entità di gioco | Casadei Muratori | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0
| Creazione di semplici movement strategy | Muratori | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0
| Assegnazione delle sprite ai vari elementi di gioco | Casadei Muratori | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4
Player e nemici si possono attaccare a vicenda | Creazione di diversi attack strategy | Bazzocchi Muratori | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0
| Gestione delle collisioni per attacchi generati da player e nemici | Bazzocchi Muratori | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
| Gestione di nuovi input da tastiera per il player | Bazzocchi | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
HUD rudimentale | Visualizzazione di tempo di gioco, score e numero livello (valori di default) | Bazzocchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3° Sprint Backlog
Data: 23 / 8 / 2021 - 29 / 8 / 2021
Rimanenza
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Configurazione progetto github + CI | Impostazione workflow di CI minimale (prova con test riuscito + test fallito) | Bracchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Utilizzo di Tiled e LDTK per realizzazione/utilizzo di una mappa rudimentale | Creazione parte grafica della mappa su LDTK | Bracchi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aggiunta di un livello di collisione e un livello di sprite su Tiled in base alla mappa creata | Bracchi | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deploy della mappa nell'applicazione | Bracchi | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
All'interno della mappa esistono item e nemici statici | Assegnazione delle sprite ai vari elementi di gioco | Muratori | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Player e nemici hanno statistiche quali vita, velocità, danno | Creare e usare statistiche per player | Bazzocchi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creare e usare statistiche per enemy | Muratori | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aggiornare HUD con la vita del player | Bazzocchi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Player può interagire con la mappa | Creazione entità porta che si può aprire/distruggere | Casadei | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0
Gli item raccolti hanno effetti specifici applicati al gameplay | Assegnare effetti agli item | Casadei | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1
| Applicare effetto assegnato alla raccolta dell'oggetto in mappa | Bazzocchi Casadei | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Una partita è caratterizzata da uno score influenzabile dal giocatore raccogliendo oggetti o sconfiggendo nemici | Assegnare score a enemy e item | Muratori Casadei | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0
| Alla raccolta di un oggetto, aumentare il punteggio | Casadei | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2
| Alla morte di un enemy, aumentare il punteggio | Muratori | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0
| Aggiornare l'HUD per mostrare punteggio corrente e oggetti | Bazzocchi | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Player può usare arco o spada per attaccare | Creazione di una freccia da lanciare | Bazzocchi | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Animazioni per arco e freccie e gestione efficace delle animazioni sulla base dell'entità corrente | Bazzocchi | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0
| Gestire collisioni della freccia | Bazzocchi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0

## 4° Sprint Backlog
Data: 30 / 8 / 2021 - 5 / 9 / 2021
Rimanenza
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Configurazione progetto github + CI | Impostazione workflow di CI minimale (prova con test riuscito + test fallito) | Bracchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Gli item raccolti hanno effetti specifici applicati al gameplay | Assegnare effetti agli item | Casadei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Una partita è caratterizzata da uno score influenzabile dal giocatore raccogliendo oggetti o sconfiggendo nemici | Alla raccolta di un oggetto, aumentare il punteggio | Casadei | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I nemici sconfitti possono droppare oggetti | Alla morte di un nemico spawnare un entità oggetto secondo una item pool | Muratori | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
All'interno del livello esiste un boss da sconfiggere | Creare un nemico speciale (mago oscuro) e spawnarlo | Muratori | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Visualizzare vita del boss nell'HUD | Muratori | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Assegnare comportamenti complessi al boss | Muratori | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Verificare se usare layer aggiuntivi aggiuntivi alle sprite/animazioni (boss diventa sempre più rosso al diminuire della vita) | Muratori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Il player può utilizzare piattaforme e scale | Creare entità immobile "scale" | Casadei | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Permettere l'interazione tra player e scale | Bazzocchi Casadei | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0
| Creare entità immobile "piattaforma" | Casadei | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Permettere l'interazione tra player e piattaforma | Bazzocchi Casadei | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aggiungere dei piedi al player per controllare che esso stia toccando il terreno | Bazzocchi | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
Il player viene influenzato da acqua e lava | Creare entità immobile "lava" | Casadei | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
| Permettere l'interazione tra player e lava | Casadei | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
| Creare entità immobile "acqua" | Casadei | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0
| Permettere l'interazione tra player e acqua | Casadei | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
Generazione di mappa statica suddivisa in stanze componibili | Definire le zone di spawn di item | Bracchi Casadei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Definire le zone di spawn di nemici | Bracchi Muratori | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| Definire dove mettere scale, porte ed altri elementi ambientali come acqua e lava | Bracchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Scomporre il mondo di gioco in diverse mappe e permettere la congiunzione tra mappe del mondo | Bracchi | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione di un mondo con 4 mappe generate staticamente | Bracchi | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0

## 5° Sprint Backlog
Data: 6 / 9 / 2021 - 12 / 9 / 2021
Rimanenza
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
All'interno del livello esiste un boss da sconfiggere | Assegnare comportamenti complessi al boss | Muratori | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0
| Verificare se usare layer aggiuntivi aggiuntivi alle sprite/animazioni (boss diventa sempre più rosso al diminuire della vita) | Muratori | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generazione di mappa statica suddivisa in stanze componibili | Definire le zone di spawn di item | Bracchi Casadei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schermate di loading, game-over, menu principale | Creare schermata di menu con pulsante play ed exit | Bazzocchi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alla pressione del tasto play viene creata una nuova partita | Bazzocchi | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alla pressione del tasto exit viene chiusa l'applicazione | Bazzocchi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alla morte del player viene visualizzata la schermata di game over con "new game" e "menu principale" | Bazzocchi | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Generazione di mappa statica suddivisa in stanze componibili | Definire le zone di spawn di item. | Bracchi Casadei | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esistono 2 stanze del tesoro, una contente una chiave ed un'altra con un potenziamento casuale | Bracchi Casadei | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Alcune mappe presentano delle casse contenenti pozioni | Bracchi Casadei | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Generazione casuale di mappa, nemici e item | Permettere la generazione casuale di item all'interno di stanze della mappa | Bracchi Casadei | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0
| Permettere la generazione casuale di nemici all'interno di determinate aree | Bracchi Muratori | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Generazione casuale della mappa di gioco suddivisa in stanze disposte in una griglia 3*2, escluse stanza del boss di livello e area iniziale | Bracchi | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Sconfiggendo il boss è possibile accedere al livello successivo, una nuova mappa generata casualmente con nemici che presentano statistiche maggiorate | Alla morte del boss il portale viene attivato. | Casadei Bracchi Muratori | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Al premere di un pulsante, il player viene teletrasportato in un nuovo livello mantenendo tutte le statistiche intatte | Bazzocchi | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
| All'aumentare del livello, aumenta la difficolta di gioco | Muratori | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Fintanto che il player non ha raccolto un arco, esso deve essere spawnato dal boss | Casadei Muratori | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soundtrack ed effetti sonori | Musiche per azioni di gioco di living entities | Bracchi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Musica per combattimento con boss | Bracchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Sound system rudimentale | Bracchi | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0